福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2008年版）

招标项目名称：福州软件职业技术学院学生宿舍装修改造工程

招 标 编 号：YSZB-2015-065

招标人：  福州软件职业技术学院（盖招标人单位公章）

招标代理机构：福建胜利招标代理有限公司（盖招标代理机构单位公章）

招标文件开始发出日期：2015年7月

# 使用说明

若有疑问，请联系陈老师：13860612627

  - 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2008年版）》（以下简称《标准施工招标文件》），适用于我省依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

  - 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）组成。《通用本》是所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目都通用的，由省建筑业协会招投标分会统一印制，由招标人和投标人自行购买和使用。《专用本》由招标人按照《标准施工招标文件》规定的格式和内容要求编制和发售。

  - 《通用本》的内容，一般情况下必须全部执行，如有特殊情况，招标人需要修改补充的，应当按照《专用本》中“投标须知内容修改表”、“通用本补正数据表”和“通用合同条款补正表”规定的格式将有关内容填入表中，并不得违反法律、法规、规章及有关规定。

  - 《标准施工招标文件》的《通用本》和《专用本》以及招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《专用本》内有约定的招标文件内容，从《专用本》的约定；《专用本》无专门约定的，从《通用本》的约定。如某些内容前后不一致，则《通用本》与《专用本》不一致的，以《专用本》为准，《专用本》与招标文件的答疑、澄清、修改或补充通知（如有时）不一致的，以后者内容为准，不同时间上对同一内容的多种描述，以最后发出的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线标识的为实质性要求和条件；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。

  - 采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

  - 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

  - 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

  - 财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

  - 《标准施工招标文件》由福建省建设厅组织编制，委托省建筑业协会工程建设项目招标投标分会钟昌辉和曾天粦同志主笔起草，省厅征求各方意见并组织专家评审后发布。各使用单位或个人对《标准施工招标文件》有何意见和建议，请向省厅建筑业处或招标投标分会反映。

目　　录

使用说明	1

第1章 招标公告	1

第2章 投标须知及投标须知前附表	4

第1节 投标须知前附表	5

第2节 投标须知	12

投标须知内容见招标文件《通用本》	12

投标须知内容修改表	13

通用本补正数据表	14

第3章 评标办法和标准	15

第1节 评标办法和标准	16

评标办法和标准见招标文件《通用本》	16

第2节	评标办法和标准数据表	17

评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）	18

（一） 发包价计算过程（四舍五入取整数）	20

第4章 合同条款及格式	21

第1节 通用合同条款	22

通用合同条款内容见招标文件《通用本》	22

通用合同条款补正表	23

第2节 专用合同条款	24

第3节 合同附件格式	31

合同附件格式内容见招标文件《通用本》	31

第5章 工程量清单	32

第1节 说明	32

工程量清单说明内容见招标文件《通用本》	32

第2节 招标项目工程量清单	33

招标项目工程量清单内容由招标人另册提供	33

第6章 招标图纸	34

第1节 招标图纸目录	35

第2节 招标图纸	36

招标图纸由招标人另册提供	36

第7章 技术标准和要求	37

第1节 招标项目概况和说明	38

（一） 工程建设地点的现场自然条件	38

（二） 工程建设地点的现场施工条件	38

（三） 招标项目说明	38

第2节 工程建设技术标准	39

（一） 工程建设标准强制性条文	39

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	40

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	40

第3节 工程预算造价	41

（一） 本招标项目工程预算造价	41

（二） 编制依据	41

（三） 税金税率和工程排污费及优良工程增加费取费标准	41

（四） 暂列金额和总承包服务费	42

（五） 劳保费用及农民工工伤保险费	42

（六） 风险范围及风险包干系数	42

（七） 其他要求	42

第4节 施工现场管理要求	43

（一） 现场安全防护设施要求	43

（二） 水土保持与环境要求	43

（三） 文明施工要求	43

（四） 施工机具进场要求	43

第5节 合同价款的约定和调整	44

（一） 合同价款的约定方式	44

（二） 价格调整因素和调整方法	44

第6节 投标报价要求	45

（一） 基本要求	45

（二） 风险费用	45

（三） 劳保费用	45

（四） 安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费的取费标准	45

（五） 提交投标工程量清单计价电子文件要求	45

第7节 招标人对工程主要材料设备的要求	46

（一） 技术要求	46

（二） 质量要求	46

第8节 招标人自行采购的材料设备	48

（一） 招标人自行采购材料设备的供货方式	48

（二） 招标人自行采购材料设备的供货时间	48

（三） 采购设备要求	48

（四） 招标人自行采购的材料设备一览表	48

第9节 其他要求	49

第8章 投标文件格式	50

第1节  资格审查文件格式	51

第2节  商务文件格式	54

第3节  技术文件格式	55

# 招标公告

招  标  公  告

招标编号：YSZB-2011-065

- 招标条件

本招标项目福州软件职业技术学院学生宿舍装修改造工程（项目名称），项目业主为福州软件职业技术学院，建设资金来自财政拨款（资金来源），招标人为福州软件职业技术学院，委托的招标代理单位为福建胜利招标代理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开（招标方式）招标。

- 项目概况和招标范围

  - 建设地点：福州市铜盘软件大道89-1；

  - 工程建设规模：建筑面积约11500平方米，工程预算造价481001元；

  - 招标范围和内容：福州软件职业技术学院学生宿舍装修改造工程，具体以招标人的工程量清单为准；

  - 工期要求：总工期：60个日历天；其中各关键节点的工期要求为： 无 ；

  - 工程质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准；

  - 本项目（标段）招标有关的单位：

2.6.1.咨询单位：福州市鼓楼区财政投资评审中心；

2.6.2.设计单位：福州碧海蓝天装饰工程有限公司；

2.6.3.代建单位：        /                   ；

2.6.4.监理单位：待定。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 投标人应在福建省内注册登记，并具有独立法人资格（且营业执照经年检合格）或其他组织；

  - 同时具备建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程专业承包三级及以上或建筑装饰装修施工与设计一体化三级及以上资质并具备合格有效的建设行政主管部门核发的《施工企业安全生产许可证》。

  - 投标人拟担任本工程的项目经理应具备不低于 二 级注册建造师或临时建造师资质（建筑工程专业）；并取得《建设施工企业管理人员安全考核合格证书》B证。

  - 本招标项目不接受联合体投标。

  - 投标人和其拟派出的项目经理 “类似工程业绩”要求：无；“类似工程业绩”是指（下同）：自本招标公告发布之日的前5年内（不含发布招标公告当日）完成的并经竣工验收合格的 / 。

  - 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件；

  - 根据《福州市建筑市场主体不良行为认定及处理办法(试行)》(榕建筑[2007]92号)的规定，施工企业和项目经理部人员未处在福州市建筑市场主体不良行为警示期内；

  - 投标人不存在企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的；

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

- 招标文件的获取

  - 凡有意参加投标者，请于2015年7月1日至2015年7月5日（法定公休日、法定节假日除外），每天上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时00分（北京时间，下同），到福建胜利招标代理有限公司购买招标文件；

  - 招标文件每份50元；图纸、工程量清单、工程预算每份售价￥250元，售后不退。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：在合理造价区间随机抽取中标人办法。

- 投标保证金的提交

  - 投标保证金提交的时间：投标截止时间之前；

  - 投标保证金提交的方式：电汇或银行转帐；

  - 投标保证金提交的金额：人民币4000元整。

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2015年7月12日9时00分，提交地点为福建胜利招标代理有限公司开标会议室；

  - 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国政府采购网》（网址：www.ccgp.gov.cn）、福州市鼓楼区政府采购网（http://fzgl.fjzfcg.gov.cn）（发布公告的媒介名称）上发布。

- 联系方式

招标人：福州软件职业技术学院；

电话：13799911814

联系人：王老师

招标代理机构：福建胜利招标代理有限公司

地址：福州市华大街道东浦路156号展企大厦21层  邮编：350001；

电话：0591-38290185                          传真：0591-38290185转616；

联系人：翁剑颖、陈玲

投标保证金银行帐号：

全    称：福建胜利招标代理有限公司

开户银行：兴业银行华林支行

帐    号：117130100100037952

- 投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 本招标项目招标人和招标代理机构 | 招标人：福州软件职业技术学院 电话：13799911814 联系人：王老师 招标代理机构：福建胜利招标代理有限公司 地址：福州市华大街道东浦路156号展企大厦21层 邮编：350001 电话：0591-83843291 传真：0591-83843290 联系人：林老师、陈老师 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：福州软件职业技术学院学生宿舍装修改造工程 招标编号：YSZB-2011-065 标段划分：本招标项目不分标段 招标人允许投标人提出资格审查申请的标段数量：本招标项目 招标人允许资格审查合格的投标人参加投标的标段数量 ：本招标项目 招标人允许中标的标段数量：本招标项目 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：财政拨款 出资比例：全额 资金落实情况：已落实到位 |
|  | 1.4 | 本招标项目建设地点 | 福州市鼓楼区福寿巷27号(温泉公园北门对面)。 |
|  | 1.5 | 本招标项目的工程建设规模 | 总造价为481001元 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 福州软件职业技术学院学生宿舍装修改造工程，具体以招标人的工程量清单为准； |
|  | 1.7 | 施工现场状况及周边环境 | 满足施工要求 |
|  | 2.1 | 工期要求 | 总工期60日历天，其中各关键节点的工期要求为 无 |
|  | 2.2 | 工程质量要求 | 工程质量：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
|  | 2.3 | 承包方式 | 包工包料 |
|  | 2.4 | 合同价格形式 | 固定单价合同 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审（资格预审、资格后审）方式对投标人进行资格审查。 |
|  | 4.1 | 合格投标人资格条件 | 1．投标人应在福建省内注册登记，并具有独立法人资格（且营业执照经年检合格）或其他组织； 2. 同时具备建设行政主管部门核发的建筑装饰装修工程专业承包三级及以上或建筑装饰装修施工与设计一体化三级及以上资质，并具备合格有效的建设行政主管部门核发的《施工企业安全生产许可证》； 3. 投标人拟担任本工程的项目经理应具备不低于 二 级注册建造师或临时建造师资质（建筑工程专业）；并取得《建设施工企业管理人员安全考核合格证书》B证； 4. 本招标项目不接受联合体投标； 5.投标人和其拟派出的项目经理 “类似工程业绩”要求：无 ；“类似工程业绩”是指（下同）：自本招标公告发布之日的前5年内（不含发布招标公告当日）完成的并经竣工验收合格的 / 6. 投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力，具体要求详见招标文件； 7.根据《福州市建筑市场主体不良行为认定及处理办法(试行)》(榕建筑[2007]92号)的规定，施工企业和项目经理部人员未处在福州市建筑市场主体不良行为警示期内； 8.投标人不存在企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的； 9.其它资格审查条件详见招标文件专用本及通用本规定； 投标人应按照招标文件《通用本》第8章投标文件格式之“资格审查文件格式”规定要求提交资格审查文件申请资料，以证明符合招标文件第3章“评标细则”规定的资格审查合格条件。 |
|  | 9.1 | 踏勘现场 | 招标人不组织（组织、不组织）踏勘现场。 |
|  | 10.1 | 投标预备会 | 招标人不召开（召开、不召开）投标预备会。 |
|  | 10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2015年7月6日下午17时30分之前 |
|  | 10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 2015年7月6日 |
|  | 11 | 分包 | ■不允许 □允许，允许分包内容： / 允许分包金额： / 接受分包的第三人资质要求： / |
|  | 12 | 偏离 | ■不允许 □允许，允许偏离范围和幅度： / |
|  | 14 | 招标文件的澄清 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2015年7月6日下午17时30分。 投标人要求澄清招标文件的提交方式为b（a、b）： - 记名方式，适用于记名发布招标文件项目。 - 无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交： 传真至福建胜利招标代理有限公司，传真号：38290185转616； 招标人对澄清招标文件答复的发布方式为b（a、b）： - 登记投标人名称方式，适用于记名发布招标文件或资格预审项目。 招标人将澄清招标文件挂号寄送给购买招标文件的投标人。投标人收到澄清招标文件后应予确认。 - 不登记投标人名称方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。 澄清招标文件的内容通过下列方式发布： 网站：《中国政府采购网》（网址：www.ccgp.gov.cn） 福州市鼓楼区政府采购网（http://fzgl.fjzfcg.gov.cn）； 投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。 |
|  | 15 | 招标文件的修改和补充 | 招标人发布修改或补充招标文件的方式为b（a、b）： a记名方式，适用于记名发布招标文件或资格预审项目。 招标人将修改或补充招标文件直接挂号寄送给购买招标文件的投标人。投标人收到修改或补充招标文件后应予确认，投标人确认收到修改或补充招标文件的时间: / b无记名方式，适用于招标人采用无记名形式发布招标文件的项目。 修改或补充招标文件内容通过下列方式发布： 网站：《中国政府采购网》（网址：www.ccgp.gov.cn） 福州市鼓楼区政府采购网（http://fzgl.fjzfcg.gov.cn）； 投标人领取修改或补充招标文件时无需签收和确认。 |
|  | 16.3.1 | 技术文件 | 本招标项目招标人不要求（要求、不要求）投标人提交技术文件。 招标人要求投标人提交技术文件的内容为无（施工组织设计、施工方案） |
|  | 19.1 | 投标 有效期 | 投标截止期后90日历天。 |
|  | 20 | 投标保证金 | 投标保证金金额：肆仟元人民币。 投标保证金提交方式：①保证金方式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标人（招标代理机构）指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明为本招标项目的投标保证金；投标人是否按招标文件规定递交投标保证金是以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为依据，投标人须将投标保证金有关银行汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交. 用 途：福州软件职业技术学院学生宿舍装修改造工程投标保证金 投标保证金有效期：截止到投标有效期满后30天 |
|  | 21 | 备选投标方案 | 招标人不接受（接受、不接受）投标人提交备选投标方案 |
|  | 22.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格审查文件：要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，工程量清单计价文件相应的电子文档：不要求提交； 技术文件：不要求提交 |
|  | 22.6 | 投标文件份数 | 资格审查文件：正本1份，副本1份； 商务文件：正本1份，副本1份； |
|  | 23.5 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识 | 资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）的总包封密封和标识规定要求的方式为 a （a、b、c）： a 资格审查文件、商务文件、（含工程量清单计价文件相应的电子文档）分别按《通用本》投标须知第23.2、23.3款的规定密封和标识，技术文件（如有）按23.4款规定密封和标识后，再将资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）密封在一个总封套内，总封套封面标识须参照投标须知第23.2.2、23.2.3款规定(适用于资格后审项目)。 b资格审查文件、商务文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）和技术文件（如有）分别按照《通用本》投标须知第23.2、23.3款和第23.4款的规定密封和标识后提交，无须再密封在一个总封套内（适用于资格后审项目）。 c商务文件（含工程量清单计价文件相应的电子文档）按《通用本》投标须知第23.3款规定密封和标识，技术文件（如有）按23.4款规定密封和标识后，再将商务文件和技术文件（如有）密封在一个总封套内，总封套封面标识须参照投标须知第23.2.2、23.2.3款规定（适用于资格预审项目）。 |
|  | 24 | 投标文件的递交 | 投标人递交投标文件的截止时间和地点为： 地点：福建胜利招标代理有限公司开标会议室 收件人：福建胜利招标代理有限公司 截止时间：2015年7月12日9时00分。招标人在截止时间前30分钟开始接收。 |
|  | 26 | 开标时间、 地点和公布内容 | 《资格审查文件》开标时间：2015年7月12日9时00分 开标地点：福建胜利招标代理有限公司开标会议室 公布内容：《资格审查申请书》中的投标人名称、项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金等。 《商务文件》开标时间：2015年7月12日9时00分 开标地点：福建胜利招标代理有限公司开标会议室 公布内容：《投标函》中的投标人名称、项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金、投标报价、质量、工期等。设有标底或工程预算造价的，公布标底或工程预算造价；设有随机参数的，按招标文件的规定公开抽取确定。 注：招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。 |
|  | 30.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：在合理造价区间随机抽取中标人办法 |
|  | 31.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■否，推荐的中标候选人数：推荐不少于三个中标候选人 |
|  | 32.1 | 中标公示方式地点 | 公示方式：网站公示、交易中心公示 公示地点：福州软件职业技术学院张贴栏 网站：《中国政府采购网》（网址：www.ccgp.gov.cn） 福州市鼓楼区政府采购网（http://fzgl.fjzfcg.gov.cn）； |
|  | 33.1 | 履约担保形式和金额 | 履约担保金额：为合同总额的10％； 履约担保形式：以银行保函或现金的方式提交。 |
|  | 34.1 | 签订合同 | 中标人应在收到中标通知书后3天内派代表与招标人商讨合同细节并签订合同。 |
|  | 36.6 | 监管部门 | 部门名称：_福州市鼓楼区监察局、福州市鼓楼区财政局政府采购监督管理办公室 地点：_福州市鼓楼区津泰路（鼓楼区政府大院内） _ 电话：_0591-87553850、87539880_ |
|  | 37.1 | 核对工程量清单和工程量调整办法 | 本工程合同价款为单价包干，不再进行工程量清单核对。工程量按实结算，本工程招标文件中工程量清单仅作为合同价款和竣工结算的参考依据。若竣工验收结算时工程量清单与本工程招标文件中工程量清单有差异时，工程量增减部分的综合单价按下列方法计算： （1）工程量清单内的项目：根据发包价及其组成和计算方法确定工程造价。 （2）工程量清单外的项目：按本工程招标工程控制价编审依据的有关计价规定计算后，根据发包价及其组成和计算方法确定工程造价。 （3）无定额依据的项目：按建设单位、预算编制单位、与承包单位参照市场价格协商确定的价格，并经招标人指定相关审核机构审核后确定工程造价，该部分按同比例下浮优惠。 |
|  | 37.1 | 其他 | 中标方建安营业税必须在鼓楼区交纳 |
|  | 37.1 | 中标服务费 | ①中标人在中标后应： 依据福建省物价局“闽价[2002]服610号”文件规定，按中标金额的1.0%向福建胜利招标代理有限公司缴纳中标服务费，该费用在领取中标通知书时以现金或者转账形式提交。 |

## 投标须知

## 投标须知内容见招标文件《通用本》

## 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 16.1.2 | 详见《通用本》 | 删除下列附表 附表13投标人和拟派出项目经理“类似工程业绩”（如有时） （删除上述附表后，投标人根据需要自行编排《资格审查文件》目录） |
| 16.2.1 | 详见《通用本》 | 删除下列附表 - 附表3已标价工程量清单； 附表4签署投标造价文件的造价人员执业（从业）资格证书复印件 （删除上述附表后，投标人根据需要自行编排《商务文件》目录） |
| 24.7 | 增加此条款 | 增加此条款： 24.7.投标人派专人持企业法定代表人授权委托书原件、被授权人的身份证复印件、购买招标文件凭证（一份凭证仅代表一个投标人）复印件等资料递交投标文件。 在递交投标文件的同时，投标人拟派本工程项目经理须持身份证复印件、建造师注册证书（或临时执业证书）复印件等资料到场登记核查。 上述资料复印件均需加盖投标人单位公章，并携带原件核验。逾期送达的或不符合上述规定的投标文件将均不予接收。 |

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 | 无 |

- 评标办法和标准

## 评标办法和标准

## 评标办法和标准见招标文件《通用本》

## 评标办法和标准数据表

说明：“评标办法和标准数据表”由招标人根据招标文件规定的评标办法从招标文件《通用本》中选择相对应的格式，并按格式要求在《专用本》中填入具体数据。

### 评标办法和标准数据表（在合理造价区间随机抽取中标人办法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，评标专家 4人； 评标专家确定方式：随机抽选产生 |
|  | 4.1 | 工程预算造价及其组成和计算方法 | 本工程预算造价为￥481001元，具体详见工程预算书 |
|  | 4.2 | K值取定 | K值根据招标工程预算造价构成并结合专业特点、工程类别、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素，由招标人在下列取值范围内确定，并在招标文件中公布： ①建筑工程（含随主体发包的装饰装修、安装、室外总体等工程）5～10％； ②市政工程6～12％； ③其他工程5～12％。 2、本招标项目招标人确定的K值取值为 10% 。 |
|  | 4.3 | 发包价及其组成和计算方法 | (1)招标文件公布的发包价按预算造价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝预算造价中可竞争项目造价×（1-K）+不可竞争项目造价。 (2) 不可竞争项目应按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括： ①分部分项工程量清单中的甲供材料费和其他项目清单中的暂列金额，应按招标文件的规定计算； ②措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费、优质工程增加费，应按有关规定计算； ③规费和税金，其费（税）率应按有关规定计算。 (3)可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝预算造价的相应项目综合单价×（1-K）。 (4)本项目的发包价为： 大写：人民币肆拾叁万叁仟壹佰贰拾玖元整。 小写：￥433129 发包价计算过程后附提供。 |
|  | 6.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目经理1人，职称：助理工程师及以上，专业：建筑工程，注册建造师等级：二级及二级以上（含临时建造师），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证； 2、项目技术负责人1人，职称：工程技术类中级及以上职称，专业：建筑工程； 3、生产负责人1人； 4、施工员2人；其中建筑专业1人，安装专业1人。 5、质检员1人； 6、材料员1人； 7、安全员1人； 8、注册造价师1人(或造价员2人)，若为造价员的，应建筑专业1人，安装专业1人； 说明： （1）拟派出项目经理须附上其注册建造师证书、职称证书、毕业证书和身份证等的复印件（加盖投标人单位公章）。拟派出项目经理必须为独立投标人或联合体主办方的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。专业以注册建造师证书或毕业证书为准。 注：除项目经理外，上述拟派出的施工现场管理人员的其他人员无需提供职称证书、毕业证书、岗位证书、安全生产考核合格证书（C证）等复印件。投标人若获中标，应在收到中标通知书后5天内，向招标人提供《拟派出主要施工管理人员表》有关人员职称证书、岗位证书、安全生产考核合格证书（C证）等相关证明材料复印件及原件进行核查，未按规定提交的，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金，由此造成的一切损失由该投标人全部承担。 （2）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。 （3）以上项目部人员须为本单位在职员工且在中标后到位，若中标人未按此规定执行，招标人有权取消其中标资格。 |

## 发包价计算过程（四舍五入取整数）

| 序号 | 项目 | 装饰工程发包价 （元） | 安装工程发包价 （元） | 发包价(K=10%) 计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程量清单合计 | 339035 | 38884 | 预算价×(1-K) |
| 二 | 措施项目清单合计 | 3197 | 1139 | 2.1＋2.2＋…2.5 |
| 2.1 | 文明施工费 | 264 | 99 | 同预算价 |
| 2.2 | 安全施工费 | 452 | 238 | 同预算价 |
| 2.3 | 临时设施费 | 678 | 363 | 同预算价 |
| 2.4 | 环境保护费 | 0 | 0 | 同预算价 |
| 2.5 | 其他 | 1803 | 439 | 预算价×(1-K) |
| 三 | 其他项目清单合计 | 0 | 0 | 同预算价 |
| 四 | 规费 | 17283 | 2021 | 4.1+4.2 |
| 4.1 | 劳保费用 （暂按甲类4.86%） | 16632 | 1945 | （一＋二＋三）×费率 |
| 4.2 | 意外伤害保险费用（0.19%） | 650 | 76 | （一＋二＋三）×费率 |
| 五 | 人工费差价 | 15840 | 1307 | 预算价×(1-K) |
| 六 | 税金（3.445%） | 12931 | 1493 | （一＋二＋三＋四＋五）×费率 |
| 七 | 合计 | 388285 | 44844 | 一＋二＋三＋四＋五＋六 |
| 八 | 总计 | 433129 |  |  |
| 发包价大写：人民币肆拾叁万叁仟壹佰贰拾玖元 小写：￥433129 |  |  |  |  |

- 合同条款及格式

## 通用合同条款

## 通用合同条款内容见招标文件《通用本》

## 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / |

## 专用合同条款

1一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：福州软件职业技术学院

1.1.2.3承包人：｛待定｝

1.1.2.6监理人：｛待定｝

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程：建设工程

1.1.3.3临时工程：承包人为完成本施工合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程。

1.1.3.4单位工程：建设工程。

1.1.3.10永久占地：规划红线范围内的永久占地。

1.1.3.11临时占地：无。

1.1.4日期

1.1.4.2开工日期：按通用合同条款第1.1.4.2条规定执行。

1.1.4.3工期：总工期60日历天，其中各关键节点的工期为无。

1.1.4.5缺陷责任期：24个月。

1.4合同文件的优先顺序：按通用合同条款第1.4条规定执行。

1.5合同生效的条件：按通用合同条款第1.5条规定执行。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的时间为：中标通知书发出后7天内。

发包人向承包人提供图纸的数量为：8套。

1.6.2 承包人提供的文件

发包人要求承包人提供的文件包括： / ，提交数量为  /  套，承包人应在  /  之前报送给监理人。

监理人应在收到承包人文件后14天内批复。

1.6.3 图纸的修改

监理人应在施工前 14天给承包人签发图纸修改指令。

2发包人义务

发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

      - 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

      - 将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；

      - 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

      - 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；

      - 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)；

      - 确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

      - 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

      - 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，承担有关费用；

      - 发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

2.3提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间：开工前7天。

2.8其他义务：   /

3监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人事先批准行使的权力：以发包人与监理人签订的书面合同为准。

4承包人

4.1承包人的一般义务

承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；

（2）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（3）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；

（4）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

（5）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（6）按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作；

（7）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（8）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：按通用合同条款第4.1.8条规定执行。

4.1.10其他义务：

①根据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工安全检查标准》，发包人定期对承包人的劳保用费等情况进行检查，按实计算劳保费用。

②为确保工程施工进度、质量和安全，履行投标时的承诺，承包人保证按照经监理工程师的批准的工程施工进度计划，及时派出现场施工主要管理人员和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。

③承包人未经监理工程师和甲方书面批准，不得更换派驻施工现场主要施工管理人员，否则按照以下标准由承包人向发包人交纳违约金：

－－－更换项目经理每人次伍万元人民币；

－－－更换项目技术负责人每人次贰万元人民币；

－－－更换其他技术人员，每人次壹万人民币。

④若承包人不能按期组织上述人员到位，参照以上标准予以处罚，并责令承包人履行承诺，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人承包资格，其全部责任和损失由承包人承担。

⑤承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

4.2履约担保

履约担保的形式和金额：履约担保以银行保函或现金的方式提交。履约担保金额为合同总额的10％。

4.3分包

4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

4.5承包人项目经理

4.5.1 承包人指派的项目经理姓名：｛待定｝

5材料和工程设备

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.2 承包人报送各种材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间给监理人审批的时间为：承包人提供所有材料机械设备应按招标文件的规定和投标人的投标承诺以及经工程师和发包人确定的规格、质量等级要求，并应按照工程师和发包人要求提前15天向发包人提供进场计划，经发包人书面确认后，方可进场使用。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人提供的材料和工程设备为：发包人认为本工程部分材料、机械及设备需由发包人采购、供应或进行调整的，发包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面报告后3天内通知承包人。

材料和工程设备的交货方式、地点和日期：｛待定｝

5.2.3材料和工程设备的接收、运输与保管：按通用合同条款第5.2.3条规定执行。

6施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：  /

临时占地的申请： /

临时占地相关费用：  /

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施为：  /

7交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任。

相关费用：由承包人承担相应的费用。

7.2场内施工道路

7.2.1临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：由承包人负责。

7.2.2临时道路和交通设施相关费用的承担：由承包人承担相应的费用。

7.4超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他费用的承担：  /

8测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的时间：/ 。

施工控制网的测设人：  /

报监理人审批施工控制网资料的期限：  /

9施工安全、治安保卫和环境保护

9.3治安保卫

9.3.1现场治安管理机构或联防组织的组建： /

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制： /

10进度计划

10.1 合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：施工组织设计。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：承包人在收到中标通知书的10天内，向监理工程师提交2份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程进度计划，每月的25日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划。

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限： /

10.2合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：收到修订通知之日起5日内。

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人递交的申请报告之日起7日内。

  - 11开工和竣工

  - 11.3发包人的工期延误

  - 发包人造成工期延误的其他原因：（1）由于发包人的原因造成的重大设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量且经发包人的书面签署为准；（2）因不可抗力造成的工期延误（以书面文件为准）。

  - 11.4异常恶劣的气候条件

  - 异常恶劣的气候条件的范围：烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日降雨量60mm以上暴雨（以上标准均按福州市气象、地震部门公布为准）。

  - 11.5承包人的工期延误

逾期竣工违约金的计算方法：总工期每延误壹天赔偿3000元。

逾期竣工违约金的限额：逾期竣工违约金的限额为合同价款的10%。误期赔偿金额由发包人直接从承包人的工程款中扣抵，如确因发包人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由发包人和监理工程师确认后可免予罚款。

  - 11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：无。

12暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形： /

13工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1工程质量验收标准：合格

13.2承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：   /

15变更

15.1变更的范围和内容

变更的范围和内容：施工中发生工程设计变更，承包人应按照发包人认可的变更设计文件，无条件进行变更施工。

15.3变更程序

15.3.2变更估价

承包人提交变更报价书的期限：   /

监理人商定或确定变更价格的期限：   /

15.4 变更的估价原则

变更估价的原则：   /

15.5承包人的合理化建议

15.5.2 发包人给承包人合理化建议的奖励办法：无

15.8 暂估价

本合同工程不设暂估价。

16价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

本合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：不予调整。

16.3其他因素引起的价格调整

16.3.4 非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法：按招标文件第7章 第4节确定的办法。

17计量与支付

17.1计量

17.1.3计量周期

本合同的计量周期：按通用合同条款第17.1.3条规定执行

17.1.5总价子目的计量

总价子目的计量方法：按通用合同条款第17.1.5条规定执行。

17.2预付款

17.2.1预付款

预付款额度和预付方式：本工程不支付工程预付款。

17.2.2预付款保函

预付款保函的提交时间：无。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：无

17.3 工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数：5份

进度付款申请单的内容：按工程计价规定执行。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

1、进度付款额度和付款方式：

本工程进度款分段结算，当工程完成至60％时，支付合同价款30％；当合同工程量全部完成经验收合格后支付至合同价款的80%；经财政结算审核后付至审结价的95%；留5％作为质量保证金（保修金）保证金不计利息，待缺陷责任期满后结清。

2、发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：按通用条款第17.3.3（2）条执行（利息按银行流动资金贷款同期利率计算）。

17.4保修金

17.4.1保修金金额或比例：5%。

17.4.2保修期：2年

17.5竣工结算

17.5.1工程竣工价款结算:结算以鼓楼区财政投资评审中心审定金额为准。

17.5.1.3竣工结算资料包括：工程竣工验收报告、工程竣工结算报告及完整的结算资料。

17.5.1.4本合同工程竣工审查时限：按闽财建[2007]157号文规定执行

17.5.2竣工付款申请单

承包人向监理人提交竣工付款申请单的份数和期限：工程竣工验收合格后10天内提交伍份付款申请单。

17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：工程结算审核后10天内提交伍份付款申请单。

18竣工验收

18.2竣工验收申请报告

竣工资料内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、规定的其他应交资料，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T 50328-2001规定。

竣工资料份数：捌份。

18.3验收

18.3.5实际竣工日期：｛待定｝

18.5施工期运行

18.5.1需要施工期运行单位工程或工程设备：无

18.6试运行

18.6.1试运行的组织及费用承担：   ╱  。

18.7竣工清场

18.7.1竣工清场：按通用合同条款18.7.1条规定执行。

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：按通用合同条款18.8条规定执行。

19缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，具体如下：（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；（3）装修工程为2年；（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；（5）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；（7）其他项目保修期限约定如下：2年。

20保险

20.1工程保险

投保人：发包人

投保内容：工程险

保险金额、保险费率和保险期限：按有关规定执行。

20.4第三者责任险

第三者责任险的保险费率：按有关规定执行。

第三者责任险的保险金额：已含在投标报价中。

20.5其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：按建设项目所在地有关规定执行。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

保险条件：按建设项目所在地有关规定执行。

承包人提交保险凭证的期限：按建设项目所在地有关规定执行。

20.6.4对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时，应承包人和（或）发包人负责补偿的范围与金额：按建设项目所在地有关规定执行。

21不可抗力

21.1不可抗力的确认

不可抗力的范围：烈度7度以上地震、8级以上（不含8级）台风、日降雨量60mm以上暴雨，以上标准均按福州市气象、地震部门公布为准。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下方法承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，由发包人承担；

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

24争议的解决

24.1争议的解决方式

争议的解决方式：当调解不成时，依法向工程项目所在地人民法院提起诉讼。

## 合同附件格式

## 合同附件格式内容见招标文件《通用本》

# 工程量清单

## 说明

## 工程量清单说明内容见招标文件《通用本》

## 招标项目工程量清单

## 招标项目工程量清单内容由招标人另册提供

# 招标图纸

## 招标图纸目录

招标图纸目录

另册提供

## 招标图纸

## 招标图纸由招标人另册提供

# 技术标准和要求

## 招标项目概况和说明

## 工程建设地点的现场自然条件

拟建的福州软件职业技术学院学生宿舍装修改造工程位于福州市铜盘软件大道89-1。

## 工程建设地点的现场施工条件

满足施工要求。

## 招标项目说明

福州软件职业技术学院学生宿舍装修改造工程，工程预算造价533777元

## 工程建设技术标准

## 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-93

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-92

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2002

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB-50206-2002

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2002

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339━2003

    - 《钢筋焊接及验收规程》  JGJ18-2003

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2001

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2000

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2000

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》  GB50300-2001

    - 《建筑施工安全检查标准》  JGJ59-99

    - 《建筑机械使用安全技术规程 》 JGJ33-2001

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB201-83

    - 《城市道路路基工程施工及验收规范》CJJ44-91

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

    - 《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002

    - 《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90

    - 《市政桥梁工程质量检验评定标准》CJJ2-90

    - 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90

    - 《市政道路工程水泥稳定粒料基层质量验收标准》DBJ13-49-2003

    - 《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

    - 《建设工程施工管理规范》GB/T50326－2001

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：  无  。

## 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：  无  。

## 工程预算造价

## 本招标项目工程预算造价

本招标项目工程预算造价为￥481001元（大写金额：肆拾捌万壹仟零壹元）

## 编制依据

1、预算造价编制依据

1）GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》。

2）《福建省建设工程工程量清单计价宣贯材料》。

3）《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）。

4）《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2002版）。

5）《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）。

6）《福建省建设厅关于调整〈福建省建筑安装工程费用定额〉（2003版）利润率的通知》（闽建筑[2005]15号）。

7）福建省建设厅《关于调整建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑[2007]15号）及（闽建筑[2007]11号）文及闽建筑[2010]43号人工单价调整。

8）福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装费用定额》（2003版）安全文明施工取费标准和使用办法的通知（闽建筑[2007]4号）；

9）《福建省建设厅关于停止计取工程质量监督费和定额测定费的通知》（闽建筑[2009]3号）以及闽建筑[2009]38号文；

10）关于调整危险作业意外伤害保险费计取办法和大型施工机械设备检测费用的通知，{闽建筑函[2010]39号}；关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知（闽建筑[2010]27号）。

11）关于颁发《加气混凝土砌块等72项补充定额》、《喷涂聚氨酯硬泡等41项补充定额》和调整《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）砂垫层等173项消耗量的通知（闽建筑[2011]6号文）

12）工程材料价格套用《2011年福州市建设工程材料价格》6月上旬价格；《2010年福州市安装工程材料价格》第1-5册和《2010年福州市建设工程材料价格》；

13）机械台班参照2011年第二季度福建省施工机械台班单价取定；

14）劳保暂按甲类计取，结算按实调整。

15）工程类别按三类计取，税金按3.445%计取。

16）福建省建设行政主管部门发布的其他有关文件。

## 税金税率和工程排污费及优良工程增加费取费标准

    - 本招标项目税金税率：3.445%

    - 工程排污费取费标准：不计取

    - 优良工程增加费计费费率：不计取

## 暂列金额和总承包服务费

    - 本招标项目的暂列金额：不计取

    - 本招标项目总承包服务费计算办法：不计取

## 劳保费用及农民工工伤保险费

    - 本招标项目劳保费用按甲类计算，结算按实调整。

    - 本招标项目农民工工伤保险费费率：按建设项目所在地有关规定执行

## 风险范围及风险包干系数

本招标项目考虑的风险范围：本工程采用固定单价承包的合同方式。凡发包人发出的的任何设计变更或工程变更 承包人均必须按照工程建设的需要立即无条件执行，也不得以任何价格的理由拒绝或拖延，承包人的投标报价、综合单价在合同实施期间不因市场价格变化和政策性调整而变动。

计入工程预算造价的风险包干系数：0%。

## 其他要求

无

## 施工现场管理要求

## 现场安全防护设施要求

详见《通用本》相关条款，中标方应做好相关安全防范措施，加强现场施工人员安全教育及安全警示，如出现安全事故造成人员伤亡，由中标方负全部责任。

## 水土保持与环境要求

1、防空气污染对策：施工期间，控制扬尘。为减少施工作业产生的灰尘，再施工区域内应随时进行洒水或其他抑尘措施，使不出现明显的降尘；易于引起粉尘的细粒或松散料应予遮盖或适当洒水润湿；运输时应用帆布、盖套及类似遮盖物覆盖；运转时有粉尘发生的施工场地，在这些场所作业的工作人员，应配备必要的劳保防护用品。

2、防噪音污染对策：经过学校、医院、居民点、工厂等地段，应采取隔单措施。这方面的设施可随环境的变化而完善。

## 文明施工要求

施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。

## 施工机具进场要求

承包人应保证投标时承诺拟投入本工程的主要施工机械设备全部及时进场。

## 合同价款的约定和调整

## 合同价款的约定方式

本招标项目合同价款采用固定单价合同方式。

## 价格调整因素和调整方法

1、若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法: 不予调整。

2、非因承包人原因引起的工程量变化产生的合同价格调整办法: 按实计算，单价按下列规定调整：

（1）工程量清单内的项目：根据发包价及其组成和计算方法确定工程造价。

（2）工程量清单外的项目：按本工程招标工程控制价编审依据的有关计价规定计算后，根据发包价及其组成和计算方法确定工程造价。

（3）无定额依据的项目：按建设单位、预算编制单位、与承包单位参照市场价格协商确定的价格，并经招标人指定相关审核机构审核后确定工程造价，该部分按同比例下浮优惠。

3、其他价格调整因素和调整方法:不予调整。

## 投标报价要求

## 基本要求

- 本工程招标采用综合单价法，投标报价、合同价和竣工结算价均应按照《福建省建设工程综合单价计价办法》有关规定进行编制。

- 下列费用为不可竞争费用，不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低标准进行竞标：

  - 规费：包括工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；

  - 税金：包括按规定必须计入工程造价的营业税、城市维护建设税和教育费附加；

  - 文明施工费、安全施工费、临时设施费、环境保护费、优良工程增加费；

  - 暂列金额和甲供材料费。

## 风险费用

按招标文件相关规定执行

## 劳保费用

投标报价的劳保费用暂按甲类计算，签订工程施工合同按核定的取费类别计取劳保费用。

## 安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费和优良工程增加费的取费标准

1. 按招标文件相关条款规定执行。

## 提交投标工程量清单计价电子文件要求

1. 不适用本项目，本项目部要求投保人提交工程量清单计价电子文件。

## 招标人对工程主要材料设备的要求

## 技术要求

本工程所采用的所有建筑材料、机械、设备等到货时，应由发包人及监理工程师就材料机械设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

## 质量要求

（1）承包人提供所有材料机械设备应按招投标文件的规定以及经工程师和发包人确定的规格、质量等级要求，并应按照工程师和发包人要求提前5天向发包人提供样品、有关资料和采购进场计划，经发包人书面确认后，方可进场使用。

（2）承包人采购的进口机械设备产品必须是从国家正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（3）承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

（三）主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料构配件 、设备名称 | 规格型号 | 参考品牌及生产厂家或供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| 1 | 涂料、油漆 |  | 立邦 | 传化 | 三棵树 |
| 2 | 灯具 |  | 红联 | 三雄极光 | 辉日 |
| 3 | 塑钢窗 |  | 海螺 | 实德 | 北新 |

说明：1、本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌见上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，并在《投标品牌选用表》

中列明，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。

2、在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

3、投标人应同时阅读招标人的工程量清单中的主要材料设备参考品牌明细表。

4、财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

5、投标人投标文件未填写《投标品牌选用表》的视为默认主要材料设备参考品牌品牌。中标后由招标人在本表中任意选择一个。

## 招标人自行采购的材料设备

## 招标人自行采购材料设备的供货方式

本招标项目招标人不自行采购材料机械设备。

## 招标人自行采购材料设备的供货时间

本招标项目招标人不自行采购材料机械设备。

## 采购设备要求

材料和设备采购应符合招标文件要求。

## 招标人自行采购的材料设备一览表

招标人自行采购的材料设备一览表

| 序号 | 材料设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 质量等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

## 其他要求

无

# 投标文件格式

## 第1节  资格审查文件格式

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第1节规定的格式和内容编写“资格审查文件”。

2、招标人要求投标人提供的其他资料：无。

3、（一）资格审查申请函按以下格式提供：

4、增加附表15“承诺函”，格式内容详见如下（表1）：

（一）资格审查申请函

致：                  （招标人名称）

一、经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料（见附表），对招标编号为　               的                  （项目名称）的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

二、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

三、我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

四、我方保证：我方不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任一情形。

五、我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

六、我方将派出                       （项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理。

七、我方的金额为人民币            元的投标保证金以         形式与本资格审查申请书同时递交。

八、我方保证满足以下要求:

(1)根据《福州市建筑市场主体不良行为认定及处理办法(试行)》(榕建筑[2007]92号)的规定，施工企业和项目经理部人员未处在福州市建筑市场主体不良行为警示期内；

（2）不存在企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的；

九、我方保证按招标文件要求提交招标服务费。

投标人：                              （盖投标人单位公章）

法定代表人或委托代理人：                         （签字）

地  址：                                                 。

电话：             传真：          邮政编码：            。

日  期：          年      月       日

表1、

附表15

承   诺   函

招标人：

我方若有幸获得“福州软件职业技术学院学生宿舍装修改造工程”中标权，我方承诺如下：

承诺不拖欠农民工工资，维护农民工合法权益,同时按照《国务院关于解决农民工问题的若干意见》(国发[2006]5号)、《福建省人民政府贯彻国务院关于解决农民工问题的若干意见的通知》(闽政[2006]14号)和《福州市关于进一步规范建设领域支付农民工工资的意见》(榕政综[2006]209号)等文件的规定进行农民工工资支付。若有拖欠，发包人有权从应付给承包人的工程款直接代予支付，并按拖欠工资额的2倍处以违约金。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：   年   月   日

## 第2节  商务文件格式

1、投标人应按招标文件《通用本》第八章第2节规定的格式和内容编写“商务文件”。

2、已标价工程量清单组成内容与格式应执行《建设工程工程量清单计价规范》和我省的有关规定。具体组成内容与格式要求为：不适用本项目。

3、招标人要求投标人提供的其他资料：《投标品牌选用表》，格式如下：

《投标品牌选用表》

| 序号 | 材料构配件 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂料、油漆 |  |  |  |
| 2 | 灯具 |  |  |  |
| 3 | 塑钢窗 |  |  |  |

（加盖投标人单位公章）

## 第3节  技术文件格式

1、当招标文件明确规定投标人应提交技术文件时，投标人应按招标文件投标须知第16.3款的要求和《通用本》第八章第3节规定的格式编写“技术文件”。

2、特别说明：本招标项目招标人不要求提交技术文件。