福州软件职业技术学院

课程设计任务书

课程名称：      施 工 组 织 课 程 设 计

题    目： ××工业厂房单位工程施工组织设计

专业班级：           工程造价

学    号：

学生姓名：

起讫日期：

指导教师：

若有疑问，请联系陈老师：13860612627

| 一、课程设计的要求和内容（包括原始数据、技术要求、工作要求） （一）课程设计条件和原始资料 - 工程概况： 1.工程名称：××工业厂房 2.建设单位：××公司。 3.设计单位：××建筑设计研究院。 4.监理单位：××建设监理有限公司。 5.承建单位：××建筑公司。 6.工程地点：×× 8.结构体系：框架结构。 8.工期：2016年9月1日开工，工期150日历天。 某四层工业厂房，建筑面积3277.96m2， 基础为钢筋混凝土独立基础，主体工程为全现浇框架结构，胶合板门，铝合金窗，外墙贴面砖，内墙为中级抹灰，普通涂料刷白，底层顶棚吊顶，楼地面贴地板砖，屋面用200mm厚的加起混凝土块做保温层，上做SBS改性沥青防水层，其劳动量见表。 - 施工条件 本工程位于该市东郊山坡地段，三面均有公路，交通便利，东面及南面为已建工程；平整场地已在准备工作阶段完成，场地平整均按平均施工高度为-0.5米。 （1）开竣工时间：由当年9月1日开工至次年2月1日竣工，施工时间150天左右控制 （2）气象条件：施工期间最低气温4°C,最高气温30°C，施工开始气温较高，以后逐月降低，春节以后有回升，施工期间很少有雨，主导风向为东偏南 （3）土壤及地下水：土为二类土，地下水位-3.0米 （4）抗震要求：7度抗震烈度设防 （5）技术经济条件：全部预制构件。各类钢窗、饰面材料等均有相关专业厂家生产，分批成套运至工地，三大建材由建设单位提供，运距10-15千米，地方性材料（砖砂石等）就地取材，可按计划运到现场。施工承包公司专业工种齐全，各类施工机具型号数量较齐备，施工时可选用。施工工地距公司生产生活基地较近，现场不舍临时住房及食堂。施工前已做好三通。 （6）工程特点分析：本工程为一般框架结构，无特殊装饰要求，工期较短，为确保按期竣工，必须组织好各项施工项目相互交叉配合及流水施工，并采用生产率较高的塔式起重机，已减少二次运输和不必要的返工和窝工现象。 - 分部分项工程工程量一览表 序号; 分项工程名称; 劳动量（工日或台班）. 基础工程. 1; 机械开挖基础土方; 6台班. 2; 混凝土垫层; 30. 绑扎基础钢筋; 59. 4; 基础模板; 73. 5; 基础混凝土; 87. 6; 回填土; 150. 主体工程. 7; 脚手架; 313. 8; 柱筋; 135. 9; 柱、梁、板模板（含楼梯）; 2263. 10; 柱混凝土; 204. 11; 梁、板筋（含楼梯）; 801. 12; 梁板混凝土（含楼梯）; 939. 13; 拆模; 398. 14; 砌空心砖墙（含门窗框）; 1095. 屋面工程. 15; 加气混凝土保温热层（含找坡）; 236. 16; 屋面找平层; 52. 17; 屋面防水层; 49. 装饰工程. 18; 顶层及墙面中级抹灰; 1648. 9 外墙面砖; 957. 20; 楼地面及楼梯地砖; 929. 21; 底层龙骨吊顶; 148. 22; 铝合金窗扇安装; 68. 23; 胶合板门; 81. 24; 顶层及外墙面涂料; 380. 25; 油漆; 69. 26; 室外. 27; 水、电. - 附件 1.劳动力需要量计划 2.主要材料需要量计划 3.构件需要量计划 4.施工机械需要量计划 5.主要施工机械设备表 6.总平面图 （二）课程设计内容（课程设计步骤） 1.研究有关技术经济资料，熟悉图纸； 2.开列施工过程项目，计算工程量； 3.编制单位工程施工进度计划（横道图、网络图）； 4.设计单位工程施工平面图； 5.编制设计说明。 （三）课程设计技术要求 1．合理开列施工过程项目，正确计算工程量。 2．根据工程特点和场地特点合理确定施工方法，合理安排施工顺序，注意技术上的可行性和经济上的节约。按照同时间、同地点、同工种的原则，合并工程项目。 3．合理编制施工进度计划，满足有关技术规范和标准以及合同工期的要求，注意可操作性和工种之间的均衡、连续，并最大程度地保证安全，且有利于劳动保护。 4．单位工程施工平面图布置需满足现场施工需要，并注意符合安全、劳动保护和节约的要求。 （四）课程设计工作要求 1．按时出勤； 2．设计过程中，同学们可以就设计原则和技巧等方面进行相互讨论，但是最终成果必须独立完成、杜绝抄袭。 3．时间紧迫，必须安排好进度，可参照表1执行。 表1 建筑施工组织课程设计进度参考 序号; 内; 容 时间. 1; 研究有关技术经济资料，熟悉图纸；开列施工过程项目，计算工程量；; 0.5d. 2; 确定施工顺序，合并工程项目；; 0.5d. 3; 编制单位工程施工进度计划（横道图）; 1.0d. 4; 编制单位工程施工进度计划（网络图）；; 1.5d. 5; 各资源需要量计划设计施工总平面图；; 1.5d. 合 计; 5.0d. 4．按时提交设计成果。 二、课程设计图纸内容（含要求）及张数 设计图纸共3张，分别为：以横道图表现的施工进度计划、以时间坐标网络表现的施工进度计划、单位工程施工平面图。 1.横道图：要求绘制出表现施工进度计划的横道图和劳动力需要量表。 2.网络图：要求绘制出完整的时间坐标双代号网络，合理安排各工作间的紧前紧后关系，并标出关键线路。 3.施工总平面图：要求根据场地特点和工程需要，合理安排垂直运输机械数量和位置；合理安排各种临时设施和材料堆场的大小和位置；合理布置临时道路、水、电线路等。 |
| --- |
| 三、主要参考资料 1.毛鹤琴主编，土木工程施工，武汉：武汉理工大学出版社，2000.8。 2.中国建筑工业出版社编，新版建筑工程施工质量验收规范汇编（修订版），北京：中国建筑工业出版社，2003年11月。 3.江正荣、朱国梁编，简明施工计算手册（第三版），北京：中国建筑工业出版社出版，2005.7。 4.建筑施工手册编写组编，建筑施工手册（第四版），北京：中国建筑工业出版社，2003.1。 5.《建筑安装工程统一劳动定额》建筑工业出版社出版。 |  |
| 任务下达日期 2015 年 月 日 | 完成日期 2015年 月 日 |
| 指导教师 （签名） | 学 生 （签名） |

说明：本表除签名外均可采用计算机打印。本表不够，可另加页。

附件1、劳动力需要量计划

序号

工种名称

总需要量

(工日)

需要工人人数及时间

×月

×月

×月

×月

…

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下

旬

上旬

中旬

下旬

…

附件2、主要材料需要量计划

序  号

材料名称

规格

需要量

供应时间

备注

单位

数量

附件3、构件需要量计划

序号

品名

型号

规格

需要量

使用部位

加工单位

供应日期

备注

单位

数量

附件4、施工机械需要量计划

序号

机具、设备名称

类型、型号

需要量

货源

进场日期

使用起止时间

备注

单位

数量

附件5、主要施工机械设备表

| 序号 | 机械(设备) 名称 | 型号规格 | 数量 (台) | 额定功率(KW) | 生产能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工电梯 | SCD200/200A | 5 | 7.5 | 30m/min |
| 2 | 混凝土搅拌机 | JZC500 | 2 | 10.5 | 0.5m3/次 |
| 3 | 砂浆搅拌机 | HJ—200 | 5 | 3 | 0.2m3/次 |
| 4 | 蛙式打夯机 | HW—60 | 2 | 3 | 140～150次/min |
| 5 | 平板振动器 | ZB—1..5 | 5 | 2..2 | 2850次/min |
| 6 | 插入振动器 | ZX—50 | 10 | 1.5 | 1400次/min |
| 7 | 钢筋切断机 | QZ40—1 | 2 | 5.5 | Ф6～40 |
| 8 | 钢筋调直机 | GT4/14 | 2 | 4 | Ф4～14 |
| 9 | 钢筋弯曲机 | GW40 | 2 | 3 | Ф6～40 |
| 10 | 对焊机 | UN—75 | 2 | 75 | 20～30次/h |
| 11 | 直流电焊机 | AX7—300 | 2 | 12 | 0～300A |
| 12 | 交流对焊机 | BQ—300 | 2 | 10 | ≤30KVA |
| 13 | 电动试压泵 | PSY—60 | 1 | 2..2 | ≤80Mpa |
| 14 | 台式钻床 | IJ516—W | 5 | 1 | ≤Ф16㎜ |
| 15 | 电动套丝机 | QJ4—C | 2 | 2.2 | ≤Ф159㎜ |
| 16 | 电动切割机 | DQX—005 | 2 | 1.5 | ≤100㎜ |
| 17 | 水泵 | 2GC—2 | 5 | 7 | 扬程25m |
| 18 | 锯木机 | MJ264 | 5 | 3 | 宽280×厚195 |
| 19 | 管道滚槽机 | GS—5 | 2 | 1.1 | ≤150㎜ |
| 20 | PP-R热熔机 |  | 2 |  | DN15～100 |
| 21 | 钢筋压接机 | Ф20以上 | 2 | 3 | 60个/小时 |
| 22 | 石材切割机 |  | 2 | 2.2 | 30㎡/h |
| 23 | 柴油发电机组 | TFW—280L | 1(套) |  | 三相400 |

附件6、总平面图